## PTBA 2019 C1
PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2019 DETAILLE DES ACTIVITES DE LA COMPOSANTE 1
Code | Actions/Activité/Sous activité | Indicateur |  |  |  | BUDGET ANNUEL (FCFA '000) | [12 empty] | Responsable | Personnes associées | Chronogramme |  |  |  | Categories | Article PIP
|  | Libellé | Unité | Cible 2019 | P.U. (FCFA '000) | % | FIDA PRÊT | % | FIDA DON | % | ETAT | % | ASAP | % | OFID | % | BENEFICIAIRES | Total |  |  | T1 | T2 | T3 | T4
1 | Composante 1 : Valorisation et mise en marché |  | 0
A11 | Sous-Composante 1.1: Développement des partenariats et professionnalisation des acteurs | [5 empty] | 528240.4128 |  | 0 |  | 4500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 532740.4128 | [8 empty] | 0
A111 | Action 1.1.1: Amélioration de la gouvernance de la filière maraîchère (Table filières Maraîchères) | [5 empty] | 467570.4128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 467570.4128 | [8 empty] | 0
A1.1.1.1 | Signer et mettre en œuvre la convention avec la PNOPPA dans le cadre de la structuration de la filière maraichère, l’animation des tables filières, le renforcement de leurs capacités, le Diagnostic Institutionnel participatif des OP et le suivi de la production en lien avec les ATDA et DDAEP |  | Convention | 1 | 399616.44 | 100% | 399616.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 399616.44 | RDFM | C/PADMAR, R/URA, RGJC, RSECC |  | x | x | x | 1 | 21 | 0
A1.1.1.2 | Assurer le suivi-évaluation et l'assurance qualité de la gestion financière de la convention avec la PNOPPA par deux Cabinets |  | Horaire.cabinets | 1 | 47953.9728 | 100% | 47953.9728 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 47953.9728 | RDFM |  |  |  | x | x | 1 | 21
A1.1.1.3 | Appuyer l'ATDA 1 dans le cadre du pilotage de la promotion de la filière maraichage |  | Nombre | 2 | 10000 | 100% | 20000 | [10 empty] | 20000 | RDFM | C/PADMAR, R/URA, CSE |  | x | x | x | 2 | 21
A112 | Action 1.1.2: Renforcement des capacités institutionnelles des acteurs | [5 empty] | 40000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40000 | [8 empty] | 0
A1.1.2.1 | Signer et mettre en œuvre une convention avec la CCIB pour l'organisation et la structuration des cateurs en amont et en aval (y compris le DIP) et l'appui à la mise en marché des produits maraichers |  | Convention | 1 | 40000 | 100% | 40000 | [10 empty] | 40000 | RDFM | C/PADMAR, R/URA, RGJC, RSECC |  | X | X | x | 2 | 21
A113 | Action 1.1.3: Appui aux systèmes d’information sur les prix et marchés maraîchers | [5 empty] | 20670 |  | 0 |  | 4500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25170 | [8 empty] | 0
A1.1.3.1 | Réaliser l'étude sur l'Identification et caractérisation des flux des produits maraichers |  | Etude | 1 | 25000 | 82% | 20500 |  | 0 | 18% | 4500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25000 | RDFM | C/PADMAR, R/URA, RGJC, RSECC | X | x | x |  | 2 | 21 | 0
A1.1.3.2 | Organiser une rencontre d'échanges au ProCaR pour établissement de l'état des lieux dans le cadre du système d'information sur les prix des produits maraichers, les intrants, les surplus disponibles, et sur les opportunites d'affaires (Participants potentiels: DIP, DSA, DPP, DDAEP, INSAE, ATDA, PROFI, ProCAD, ProAgri, PAIA-Vo, Coopération Néerlandaise, OP faitières) |  | Echange | 1 | 170 | 100% | 170 |  |  | 0% | 0 | [6 empty] | 170 | RDFM | C/PADMAR, R/URA, RGJC, RSECC |  |  | x |  | 4 | 61 | 0
A12 | Sous-Composante 1.2: Infrastructures marchandes et d’accès aux marchés | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 75259.44 |  | 4500 |  | 342848.56 |  | 0 | 422608 | [8 empty] | 0
A121 | Action 1.2.1: Construction et/ou la réhabilitation d’infrastructures de groupage, conditionnement, stockage temporaire et vente | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 63900 |  | 4500 |  | 291100 |  | 0 | 359500 | [8 empty] | 0
A1.2.1.1 | Réaliser les études d'impacts environnemental simplifiées relatives à la construction et ou la réhabilitation des infrastructures de groupage, conditionnement et stockage/vente avec un Cabinet/groupement de Cabinets |  | Etude | 1 | 4500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 4500 |  | 0 |  |  | 4500 | RSECC | C/PADMAR, R/URA, RGJC, RSECC |  | x | x | x | 2 | 21 | 0
A1.2.1.2 | Réaliser la construction des magasins ( y compris les équipements) |  | Unité | 10 | 23500 |  | 0 |  | 0 | 18% | 42300 |  | 0 | 82% | 192700 |  | 0 | 235000 | RAI | C/PADMAR, R/URA, RGJC, RSECC |  |  | x | x | 1 | 23 | 0
A1.2.1.3 | Réaliser la construction des Boutiques d'intrants ( y compris les équipements) |  | Unité | 6 | 11000 |  | 0 |  | 0 | 18% | 11880 |  | 0 | 82% | 54120 |  | 0 | 66000 | RAI | C/PADMAR, R/URA, RGJC, RSECC |  |  | x | x | 1 | 23 | 0
A1.2.1.4 | Construire des hangars de marché |  | Lot | 6 | 9000 |  | 0 |  | 0 | 18% | 9720 |  | 0 | 82% | 44280 |  | 0 | 54000 | RAI | C/PADMAR, R/URA, RGJC, RSECC |  |  | x | x | 1 | 23 | 0
A122 | Action 1.2.2: Réhabilitation et entretien des pistes de désenclavement des zones maraîchères | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 11359.44 |  | 0 |  | 51748.56 |  | 0 | 63108 | [8 empty] | 0
A1.2.2.1 | Recrutement de cabinets pour réaliser les études technico-économique, sociale et environnemental et le contrôle de 120 Km de piste rurales dans la zone d'intervention du PADMAR (uniquement étude en 2019): Montant total 210 360 000FCFA |  | Km | 120 | 1753 |  | 0 |  | 0 | 18% | 11359.44 |  | 0 | 82% | 51748.56 |  | 0 | 63108 | RAI | C/PADMAR, R/URA, RGJC, RSECC |  |  | x | x | 2 | 22 | 0
A1.2.2.2 | Acquérir des Equipements d'entretien des pistes |  | Lot | 0 | 1100 |  | 0 |  | 0 | 23% | 0 |  | 0 | 77% | 0 |  | 0 | 0 | RAI | C/PADMAR, R/URA, RGJC, RSECC |  |  | X | X | 1 | 24 | 0
A1.2.2.3 | Réaliser la Réhabilitation pistes |  | Km | 0 | 17000 |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 |  | 0 | 82% | 0 |  | 0 | 0 | RAI | C/PADMAR, R/URA, RGJC, RSECC |  |  | X | X | 1 | 22 | 0
| Appui à la mise en œuvre des activités de la composante | [5 empty] | 34062 |  | 0 |  | 5428 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39490 | [8 empty] | 0
A131 | Action 1.3.1: Renforcement des capacités logistiques et en équipements | [5 empty] | 18172 |  | 0 |  | 5428 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23600 | [8 empty] | 0
A1.3.1.1 | Appuyer la DPP en matériel roulant (véhicule 4x4) pour le suivi des activités sur le terrain |  | nombre | 1 | 18000 | 77% | 13860 |  | 0 | 23% | 4140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18000 | C/PADMAR | RPM, Coord/ProCaR, RAF | x | X | x | x | 1 | 24 | 0
A1.3.1.2 | Acquérir des Moto aux DDAEP (service en charge des aménagement/équipements) |  | nombre | 7 | 800 | 77% | 4312 |  | 0 | 23% | 1288 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5600 | C/PADMAR | RPM, RDFM, R/URA,RAF |  |  | X | X | 1 | 24 | 0
A132 | Action 1.3.2: Emoluments et frais de missions des FTFM | [5 empty] | 15890 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15890 | [8 empty] | 0
A.1.3.2.1 | Assurer l'appui-conseil des Facilitateurs (TFM) à la structuration des bénéficiaires |  | Pers.mois | 12 | 1324.1667 | 100% | 15890 | [10 empty] | 15890 | RDFM | C/PADMAR, R/URA, RGJC, RSECC | X | X | X | X | 5 | 61 | 0
| Total Composante 1 | [5 empty] | 562302.4128 | 0 | 0 | 0 | 85187.44 | 0 | 4500 | 0 | 342848.56 | 0 | 0 | 994838.4128 | [8 empty] | 0
Note on E19: HP: Le passage de 2 à 5 magasins tient compte de l'ampleur des aménagements à réaliser
Note on E20: HP: Idem
Note on B21: HP: Les hangars de marché seront de 16 compartiments
Note on E21: HP: Idem
Note on F23: HP: Montant du Costab
Note on S23: HP: La signature des contrats est prévue pour septembre. Prévision de 30% du budget pour paiement en 2019

## PTBA 2019 C2
PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2019 DETAILLE DES ACTIVITES DE LA COMPOSANTE 2
Code | Actions/Activité/Sous activité | Indicateur |  |  |  | BUDGET ANNUEL (FCFA '000) | [12 empty] | Responsable | Personnes associées | Chronogramme |  |  |  | Categories | Article PIP
|  | Libellé | Unité | Quantité | P.U. (FCFA '000) | % | FIDA PRÊT | % | FIDA DON | % | ETAT | % | ASAP | % | OFID | % | BENEFICIAIRES | Total |  |  | T1 | T2 | T3 | T4
A2 | Composante 2: Amélioration de la productivité et de la production maraîchère
A21 | Sous-Composante 2.1: Aménagements maraîchers résilients | [5 empty] | 12000 | 0 | 0 |  | 278108.13 |  | 47600 |  | 1187706.87 |  | 63943.5 | 1589358.5 | [8 empty] | 0
A211 | Action 2.1.1: Sécurisation foncière des exploitants maraîchers | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 8742.06 |  | 0 |  | 39824.94 |  | 0 | 48567 | [8 empty] | 0
A2.1.1.1 | Réaliser les études complémentaires du foncier dans les 20 communes restantes par des bureaux d'études |  | Commune | 20 | 2428.35 |  |  |  |  | 18% | 8742.06 |  |  | 82% | 39824.94 |  | 0 | 48567 | RAI | Chef Projet, R/URA |  | x | x |  | 2 | 21 | 0
A212 | Action 2.1.2: Aménagements maraîchers | [5 empty] | 12000 |  | 0 |  | 269366.07 |  | 47600 |  | 1135401.93 |  | 63943.5 | 1528311.5 | [8 empty] | 0
A2.1.2.1 | Poursuivre la mise en oeuvre de la convention spécifique avec la DGR et la Cellule environnementale MAEP pour la réalisation des études technico-économiques et environnementales de 425 ha (y compris les études géophysiques et pédologiques) |  | ha | 425 | 300.52 |  |  |  |  | 18% | 22989.78 |  | 0 | 82% | 104731.22 |  |  | 127721 | RAI | RSECC, Chef Projet | x | x |  |  | 1 | 22 | 0
A2.1.2.2 | Réaliser les études technico-économiques, environnementales et les travaux de 877 ha dans la zone peu profonde (Etude en 2019): Montant total de 92 085 000F CFA |  | ha | 877 | 105 |  |  |  |  | 18% | 4972.59 |  | 0 | 82% | 22652.91 |  |  | 27625.5 | RAI | RSECC, Chef Projet |  | x |  |  | 1 | 22 | 0
A2.1.2.3 | Réaliser les études technico-économiques, environnementales et les travaux de 550 ha dans la zone intermédiaire (Etude en 2019): Montant total de 115 775 000 FCFA |  | ha | 550 | 210.5 |  |  |  |  | 18% | 6251.85 |  | 0 | 82% | 28480.65 |  |  | 34732.5 | R/URA | RAI, Chef projet |  | x | x |  | 1 | 22 | 0
A2.1.2.4 | Réaliser les études technico-économiques, environnementales et les travaux de 550 ha dans la zone profonde (Etude en 2019): Montant de 115 775 000F CFA) |  | ha | 550 | 210.5 |  |  |  |  | 18% | 6251.85 |  | 0 | 82% | 28480.65 |  |  | 34732.5 | R/URA | RAI, Chef projet |  | x | x |  | 1 | 22 | 0
A2.1.2.5 | Réaliser des travaux d'aménagement en zone peu profonde de 200 ha issus des résulats des études avec la DGR: Montant total de 350 000 000FCFA |  | ha | 200 | 1750 |  |  |  |  | 18% | 18900 |  | 0 | 77% | 80850 | 5% | 5250 | 105000 | RAI | RPM, Chef projet |  |  |  | x | 1 | 22 | 0
A2.1.2.6 | Réaliser des travaux d'aménagement en zone intermédiaire de 200 ha issus des résulats des études avec la DGR: Montant total de 701 200 000FCFA |  | ha | 200 | 3506 |  |  |  |  | 18% | 37864.8 |  | 0 | 77% | 161977.2 | 5% | 10518 | 210360 | RAI | RPM, Chef projet |  |  |  | x | 1 | 22 | 0
A2.1.2.7 | Réaliser le contrôle des travaux d'aménagement de 200 ha dans la zone peu profonde: Montant total 14 000 000 FCFA |  | ha | 200 | 70 |  | 0 |  | 0 | 18% | 756 |  | 0 | 82% | 3444 |  | 0 | 4200 | RAI | C/PADMAR, R/URA, RGJC, RSECC |  |  | x | x | 2 | 22 | 0
A2.1.2.8 | Réaliser le contrôle des travaux d'aménagement de 200 ha dans la zone intermédiaire: Montant total 28 100 000FCFA |  | ha | 200 | 140.5 |  | 0 |  | 0 | 18% | 1517.4 |  | 0 | 82% | 6912.6 |  | 0 | 8430 | RAI | C/PADMAR, R/URA, RGJC, RSECC |  |  | x | x | 2 | 22 | 0
A2.1.2.9 | Contractualiser avec des artisans locaux pour la réalisation des puits tubés au niveau des sites maraichers sur 306 ha |  | Nombre | 603 | 70 |  |  |  |  | 18% | 7597.8 |  | 0 | 77% | 32501.7 | 5% | 2110.5 | 42210 | RAI | RPM, Chef projet |  | x | x |  | 1 | 22 | 0
A2.1.2.10 | Acquérir et mettre en place les accessoires d'irrigation en zone peu profonde dotés de puits tubés (1280 motopompes avec accessoires, 340 000 m de tuyauteries avec accessoires et 1808 lots de petit outillage agricole) sur 306 ha |  | Kit | 1808 | 443.75 |  | 0 |  | 0 | 18% | 144414 | 0% | 0 | 77% | 617771 | 5% | 40115 | 802300 | RAI | RDFM, RSECC, Chef Projet, R/URA |  | x | x | x | 1 | 22 | 0
A2.1.2.11 | Contractualiser avec des artisans locaux pour la réalisation des planches surelevées au niveau des sites maraichers |  | ha | 85 | 1400 |  |  |  |  | 15% | 17850 | 40% | 47600 | 40% | 47600 | 5% | 5950 | 119000 | RAI | RPM, Chef projet |  | x | x |  | 1 | 22 | 0
A2.1.2.12 | Assurer la visibilité des sites du PADMAR |  | Plaque | 120 | 100 | 100% | 12000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 12000 | RGSC | R URA, RGJC, C/PADMAR |  | x | x | x | 2 | 23
A213 | Action 2.1.3: Mise en place de partenariats dans cadre aménagement | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12480 |  | 0 | 12480 | [8 empty] | 0
A2.1.3.1 | Signer et mettre en œuvre la convention 2019 avec la DGR pour le suivi des travaux d'aménagements et des infrastructures |  | Convention | 1 | 12480 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 100% | 12480 |  | 0 | 12480 | RAI | Chef Projet |  | x | x | x | 2 | 22 | 0
A22 | Sous-Composante 2.2: Accès aux technologies et techniques améliorés | [5 empty] | 751679 |  | 10450 |  | 855 |  | 210162.5 |  | 500 |  | 50000 | 1073646.5 | [8 empty] | 50000
A221 | Action 2.2.1: Elaboration et mise en application des Plans d'investissement | [5 empty] | 434500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50000 | 534500 | [8 empty] | 50000
A2.2.1.1 | Organiser les sessions de présélection, de prioration et d'approbation des dossiers de demandes d'appui des bénéficiaires |  | Nombre | 2 | 6750 | 100% | 13500 | [10 empty] | 13500 | RDFM | R/URA, C/PADMAR | x |  | x |  | 4 | 61 | 0
A2.2.1.2 | Elaborer/actualiser les plans d'affaires/plans d'investissement avec l'appui de la Fondation de l'Université d'Abomey-Calavi (FUAC)/ et la coopérative Solidarité Entreprises Nord Sud (SenS) |  | Consultant | 12 | 1750 | 100% | 21000 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21000 | RDFM | R/URA, C/PADMAR |  | x | x |  | 2 | 21 | 0
A2.2.1.3 | Appuyer la mise en œuvre des 100 plans d'affaires au profit des maraichers |  | Forfait | 100 | 5000 | 80% | 400000 |  | 0 | 0% | 0 | 10% | 50000 |  | 0 | 10% | 50000 | 500000 | RDFM | C/PADMAR, R/URA, RGJC, RSECC |  | X | X | x | 1 | 21 | 0
A222 | Action 2.2.2: Appui à l'acquisition de Kits maraîchers (KM) | [5 empty] | 90000 |  | 0 |  | 0 |  | 50000 |  | 0 |  | 0 | 140000 | [8 empty] | 0
A2.2.2.1 | Acquérir des kits d'intrants (semences, engrais, produits phytosanitaires, composts) au profit de 1000 producteurs bénéficiaires |  | kits | 1000 | 120 | 75% | 90000 |  |  |  | 0 | 25% | 30000 |  | 0 |  |  | 120000 | RDFM | Chef Projet, R/URA |  | x | x | x | 1 | 22 | 0
A2.2.2.2 | Acquérir des kits de protection individuelle (cache-nez, gans) et tous outillages d'adaptation aux CC auprès de 1000 bénéficiaires |  | kit | 1000 | 20 |  | 0 |  |  |  | 0 | 100% | 20000 |  | 0 |  |  | 20000 | RSECC | Chef Projet, R/URA |  | x | x | x | 1 | 22 | 0
A223 | Action 2.2.3: Appui-conseil spécialisé en maraîchage | [5 empty] | 9984 |  | 0 |  | 0 |  | 20000 |  | 0 |  | 0 | 29984 | [8 empty] | 0
A2.2.3.1 | Renforcer les capacités des TSM, FTFM et MR sur les techniques d'animation, esprit entrepreneurial, leadership, dynamique de groupe, gouvernance participative, etc |  | pers.mois | 1 | 9984 | 100% | 9984 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 9984 | R/URA | RDFM, RSECC, Chef Projet |  |  | x | x | 4 | 61
A2.2.3.2 | Asurer la Formation des formateurs (TSM, FTFM) à la carte sur des thématiques spécifiques (post récolte, maraichage biologique) avec l'appui du Centre SONGHAI |  | Forfait | 1 | 20000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 20000 |  | 0 |  | 0 | 20000 | RSECC | C/PADMAR, R/URA, RGJC |  | x | x |  | 4 | 21 | 0 | 20000
A224 | Action 2.2.4: Appui à la production et distribution des intrants de qualité | [5 empty] | 66000 |  | 0 |  | 0 |  | 34500 |  | 0 |  | 0 | 100500 | [8 empty] | 0 | 100500
A.2.2.4.1 | Acquérir des intrants, produits de traitement et motoculteurs pour la production de semences de base (INRAB) |  | lot | 1 | 38000 | 75% | 28500 |  |  |  | 0 | 25% | 9500 |  |  |  |  | 38000 | RDFM | Chef Projet, R/URA |  | x | x | x | 1 | 22
A.2.2.4.2 | Mettre en place 10 groupes de multiplicateurs de semences (intrants, motoculteurs, etc.) avec l'appui de la DPV et INRAB |  | Groupe | 10 | 5000 | 75% | 37500 |  | 0 |  | 0 | 25% | 12500 |  | 0 |  | 0 | 50000 | RDFM | Chef Projet, R/URA |  |  | x | x | 4 | 22 | 0 | 50000
A.2.2.4.3 | Mettre en place 5 groupes d'unités de production de compostage périurbain appuyés par l'INRAB |  | Nombre | 5 | 2500 |  |  | 0% | 0 |  |  | 100% | 12500 |  |  |  |  | 12500 | RSECC | Chef Projet, R/URA |  |  | x | x | 4 | 22 | 0
A225 | Action 2.2.5: Conventions avec les autres structures | [5 empty] | 147300 |  | 10450 |  | 0 |  | 52750 |  | 500 |  | 0 | 211000 | [8 empty] | 0 | 211000
A2.2.5.1 | Signer et mettre en œuvre des conventions de partenariat avec les structures (FAST, INE, ABE, ABSSA, DPV, INRAB, 7 DDAEP, 4 ATDA) |  | Nombre | 1 | 209000 | 70% | 146300 | 5% | 10450 |  |  | 25% | 52250 |  | 0 |  | 0 | 209000 | RSECC | ASECC, Chef Projet |  | x | x | x | 2 | 21 | 0
A2.2.5.2 | Organiser l'évaluation interne des conventions |  | Forfait | 1 | 2000 | 50% | 1000 |  | 0 |  | 0 | 25% | 500 | 25% | 500 |  | 0 | 2000 | C/PADMAR | Equipe PADMAR, RGJC, RGSC |  | x |  | x | 5 | 61 | 0
A226 | Action 2.2.6: Recherche action et démonstrations des innovations dans la filière maraîchère | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22912.5 |  | 0 |  | 0 | 22912.5 | [8 empty] | 0 | 22912.5
A2.2.6.1 | Réaliser l'étude de référence sur la qualité physico-chimique des sols |  | Etude | 1 | 17912.5 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 17912.5 |  | 0 |  | 0 | 17912.5 | RSECC | R/URA, C/PADMAR, ABE, DPP |  |  | x | x | 2 | 21
A2.2.6.2 | Acquérir et mettre en terre des plants pour la végétalisation des sites maraichers (avec l'appui des agents des eaux et forêts) |  | Nombre | 1 | 5000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 5000 |  |  |  |  | 5000 | RSECC | C/PADMAR, R/URA |  |  | x | x | 1 | 22 | 0
A227 | Action 2.2.7: Promotion de la qualité nutritionnelle et sanitaire | [5 empty] | 3895 |  | 0 |  | 855 |  | 30000 |  | 0 |  | 0 | 34750 | [8 empty] | 0 | 34750
A2.2.7.1 | Elaborer et mettre en œuvre le plan d'éducation nutritionnelle |  | Etude | 1 | 4750 | 82% | 3895 |  | 0 | 18% | 855 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4750 | RGJC | C/PADMAR, RGSC, R/URA |  | x | x | x | 2 | 21 | 0 | 4750
A2.2.7.2 | Imprimer des outils de sensibilisation, formation et vulgarisation des acteurs des filières sur les contraintes sanitaires liées aux pesticides |  | nombre | 100 | 300 | [6 empty] | 100% | 30000 |  |  |  | 0 | 30000 | RSECC | RGSC, RDFM, C/PADMAR, R/URA |  |  | x | x | 2 | 21 | 0
A23 | Appui à la mise en œuvre des activités de la composante | [5 empty] | 240888 |  | 0 |  | 3240 |  | 0 |  | 19324.8 |  | 0 | 263452.8 | [8 empty] | 0 | 263452.8
A231 | Action 2.3.1: Renforcement des capacités logistiques et en équipements | [5 empty] | 14760 |  | 0 |  | 3240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18000 | [8 empty] | 0 | 18000
A2.3.1.1 | Appuyer la DGR en matériel roulant (véhicule 4x4) pour le suivi des travaux sur le terrain |  | nombre | 1 | 18000 | 82% | 14760 |  |  | 18% | 3240 | [6 empty] | 18000 | RAF | Chef Projet, Comptable |  |  | x | x | 1 | 24 | 0
A232 | Action 2.3.2: Emoluments et frais de missions | [5 empty] | 226128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19324.8 |  | 0 | 245452.8 | [8 empty] | 0 | 245452.8
A2.3.2.1 | Assurer l'Assistance Technique Sous-régional et national en appui au PADMAR (1 Assistant Technique sous-régional et 1 Assistant Technique National) |  | pers.mois | 8 | 4016 | 100% | 32128 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32128 | RAF | Chef projet, Coordonnateur |  | x | x | x | 5 | 21
A2.3.2.2 | Assurer l'appui technique du Spécialiste Génie rural et du Chauffeur |  | pers.mois | 12 | 1610.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 19324.8 |  | 0 | 19324.8 | RAF | Chef Projet, Comptable |  | x | x | x | 5 | 61 | 0 | 19324.8
A2.3.2.3 | Assurer l'appui-Conseil aux maraichers de 27 Technicien spécialisé en Maraichage et de 135 Maraichers Relais |  | pers.mois | 12 | 1324.1667 | 100% | 194000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 194000 | RAF | Chef Projet, Comptable | x | x | x | x | 5 | 61 | 0
| Total Composante 2 | [5 empty] | 1004567 |  | 10450 |  | 282203.13 |  | 257762.5 |  | 1207531.67 |  | 113943.5 | 2926457.8 | [8 empty] | 50000
19425
Note on F11: HP: Montant du Costab
Note on S11: HP: La signature des contrats est prévue pour septembre. Prévision de 30% du budget pour paiement en 2019
Note on F12: HP: Montant du Costab
Note on S12: HP: La signature des contrats est prévue pour septembre. Prévision de 30% du budget pour paiement en 2019
Note on F13: HP: Montant du Costab
Note on S13: HP: La signature des contrats est prévue pour septembre. Prévision de 30% du budget pour paiement en 2019
Note on F14: HP: Montant du Costab
Note on S14: HP: La signature des contrats est prévue pour septembre. Prévision de 30% du budget pour paiement en 2019
Note on F15: HP: Montant du Costab
Note on S15: HP: La signature des contrats est prévue pour septembre. Prévision de 30% du budget pour paiement en 2019
Note on S16: HP: La signature des contrats est prévue pour septembre. Prévision de 30% du budget pour paiement en 2019
Note on S17: HP: La signature des contrats est prévue pour septembre. Prévision de 30% du budget pour paiement en 2019
Note on F21: HP: Sur la bese d'unpro forma

## PTBA 2019 C3
Code | Actions/Activité/Sous activité | Indicateur |  |  |  | BUDGET ANNUEL (FCFA '000) | [11 empty] | Total | Personnes associées | Partenaire | Chronogramme |  |  |  | Categories | Article PIP
|  | Libellé | Unité | Quantité | P.U. (FCFA '000) | % | FIDA PRÊT | % | FIDA DON | % | ETAT | % | ASAP | % | OFID | % | BENEFICIAIRES |  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4
A3 | Composante 3: Coordination, suivi-évaluation et gestion des savoirs
A31 | Sous-Composante 3.1: Coordination et gestion | [5 empty] | 346519.91 |  | 0 |  | 7835.67 |  | 6000 |  | 0 |  | 0 | 360355.58
A311 | Action 3.1.1: Gestion des ressources humaines | [5 empty] | 256144.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 256144.08
A.3.1.1.1 | Contribuer au paiement du salaire du coordonateur et du Responsable administratif et financier |  | Salaire.équipe | 6 | 3627 | 100% | 21762 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21762 | Coord/ProCaR | C/Projet, RAF, Comptable | X | X | X | X | 5 | 61
A.3.1.1.2 | Contribuer au paiement des honoraires des cadres du ProCaR: 10 cadres (coordonateur, Assistant du coordinateur, Responsable administratif et financier, Responsable suivi &évaluation, Responsable passation des marchés, Responsable gestion des savoirs, communication, Responsable genre, jeune et ciblage, Assistant de Direction, Assistant Administratif, Logisticien) |  | honoraire.équipe | 6 | 9388 | 100% | 56328 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 56328 | Coord/ProCaR | C/Projet, RAF, Comptable | X | X | X | X | 5 | 61
A.3.1.1.3 | Assurer le paiement des honoraires des cadres du PADMAR: 7 cadres (Chef projet, Responsable développement de la filière maraichage, Chargé suivi&évaluation, comptable, Responsable URA-Sud, Comptable URA, Assistant passation Marchés |  | honoraire.équipe | 12 | 9836.58 | 100% | 118038.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 118038.96 | Coord/ProCaR | C/Projet, RAF, Comptable | X | X | X | X | 5 | 61
A.3.1.1.4 | Assurer le paiement des honoraires des cadres du PADMAR et salaire chauffeurs sous financement ASAP: 2 cadres (Responsable du suivi environnemental et Changement climatique et son Assistante) et 1 chauffeur |  | honoraire.équipe | 12 | 2483.38 | 100% | 29800.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29800.56 | Coord/ProCaR | C/Projet, RAF, Comptable | X | X | X | X | 5 | 61
A.3.1.1.5 | Assurer le paiement du Salaire des chauffeurs du PADMAR (02) et ProCaR (03) |  | Salaire.équipe | 12 | 1440.4 | 100% | 17284.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17284.8 | Coord/ProCaR | C/Projet, RAF, Comptable | X | X | X | X | 5 | 61
A.3.1.1.6 | Assurer la prestation de gardiennage |  | pers.mois | 24 | 226.24 | 100% | 5429.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5429.76 | Coord/ProCaR | C/Projet, RAF, Comptable | X | X | X | X | 5 | 61
A.3.1.1.7 | Assurer le recrutement du personnel complémentaire du PADMAR |  | Etude | 1 | 7500 | 100% | 7500 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 7500 | RAF | Coordonnateur, RPM | x | x |  |  | 2 | 21
A312 | Action 3.1.2: Gestion financière, comptable et administrative | [5 empty] | 24704.55 |  | 0 |  | 5422.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30127.5
A3.1.2.1 | Assurer la réalisation de l'audit et la maintenance du système de gestion financière et comptable (y compris la revue périodiques des comptes) |  | nombre | 1 | 14985 | 82% | 12287.7 |  | 0 | 18% | 2697.3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 14985 | RAF | Chef Projet, Comptable, Coordonnateur |  | x | x | x | 2 | 21
A3.1.2.2 | Assurer l'actualisation du manuel de procédures administrative et financière du ProCaR |  | forfait | 1 | 7142.5 | 82% | 5856.85 |  | 0 | 18% | 1285.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7142.5 | RAF | Chef Projet, Comptable | x | x |  |  | 2 | 21
A3.1.2.3 | Acquérir le logiciel TOM MARCHE pour la passation de marchés |  | nombre | 1 | 8000 | 82% | 6560 |  |  | 18% | 1440 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8000 | RPM | Chef Projet, Comptable |  | X | X |  | 1 | 24
A313 | Action 3.1.3: Coordination technique | [5 empty] | 24680 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24680
A.3.1.3.1 | Assurer l'organisation des cadres de concertation périodique au ProCaR (revues trimestrielles, CNP) |  | nombre | 4 | 2420 | 100% | 9680 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 9680 | URA | C/PADMAR, PF, TSM, FTFM, OP |  | X | X | X | 5 | 61
A.3.1.3.2 | Contribuer à l'acquisition/installation de serveur et assurer la sécurisation de la fibre optique dans le cadre de la fluidité de l'internet |  | Proformat | 1 | 15000 | 100% | 15000 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 15000 | RAF | Chef Projet, Comptable, Coordonnateur |  | X | X |  | 1 | 24
A314 | Action 3.1.4: Renforcement des investissements en équipements et véhicules du projet | [5 empty] | 10991.28 |  | 0 |  | 2412.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13404
A.3.1.4.1 | Acquérir des Ordinateurs portatifs au profit du personnel complémentaire du ProCaR (Assiatnt Coordonnateur, Secretaire administratif, Assistant URA, Logisticien, FTFM) |  | Nombre | 6 | 700 | 82% | 3444 |  | 0 | 18% | 756 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | RAF | Chef Projet, Comptable |  | x | x |  | 1 | 24
A.3.1.4.2 | Acquérir des Mobiliers complémentaires du PADMAR et ProCaR (Bureaux, armoire, tableau d'affichage, climatiseur) |  | nombre | 1 | 9204 | 82% | 7547.28 |  | 0 | 18% | 1656.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9204 | RAF | Chef Projet, Comptable |  | x | x |  | 1 | 24
A315 | Action 3.1.5: Entretien et fonctionnement des locaux et équipement | [5 empty] | 30000 |  | 0 |  | 0 |  | 6000 |  | 0 |  | 0 | 36000
A.3.1.5.1 | Assurer l'entretien du matériel roulant, du parc informatique et autres équipements |  | mois | 6 | 5000 | 80% | 24000 |  | 0 | 0% | 0 | 20% | 6000 |  | 0 |  | 0 | 30000 | RAF | Comptable, | X | X | X | X | 5 | 62
A.3.1.5.2 | Assurer l'entretien des bâtiments et de l'espace vert du ProCaR |  | mois | 6 | 1000 | 100% | 6000 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6000 | RAF | C/Projet, Comptable, RURA | X | X | X | X | 5 | 62
A32 | Sous-Composante 3.2: Suivi-évaluation, genre et gestion des savoirs | [5 empty] | 166969.84 |  | 0 |  | 5481 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 172450.84
A321 | Action 3.2.1: Coordination des activités de S&E | [5 empty] | 34083.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34083.34
A.3.2.1.1 | Appui à la mise en place du Système de S&E du PADMAR/ProCaR (étude socio-économique de référence PADMAR, enquête SYGRI de référence PADMAR, plan SE COSOP, manuel SE des projets):Apurement des engagements de 2018 |  | Forfait | 1 | 30593.34 | 100% | 30593.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 30593.34 | CSE | RDFM, R/URA, Chef projet, RSECC,,RSE | x | x |  |  | 2 | 21
A.3.2.1.2 | Elaborer le PTBA 2020 du PADMAR (processus accendant: 1 rencontre au niveau de chaque commune, 1 rencontre au niveau de chaque pôle et 1 rencontre national de finalisation) |  | Nombre | 1 | 3490 | 100% | 3490 | [10 empty] | 3490 | R/URA | CSE, C/PADMAR |  |  | x | x | 2 | 61
A322 | Action 3.2.2: Renforcement des capacités du personnel | [5 empty] | 20040 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20040
A.3.2.2.1 | Assurer la participation des cadres du ProCaR à des formations sur diverses thématiques sur la base de l'évaluation des besoins |  | Forfait | 1 | 15000 | 100% | 15000 | [10 empty] | 15000 | Chef/PADMAR | RAF |  | x | x | x | 4 | 61
A.3.2.2.2 | Elaborer le plan de renforcement de capacités du personnel du ProCaR |  | Etude | 1 | 5040 | 100% | 5040 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5040 | RAF | Chef projet, Coordonnateur |  | X | x | x | 2 | 21
A323 | Action 3.2.3: Suivi d'exécution et de la performance | [5 empty] | 8100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8100
A.3.2.3.1 | Organiser le suivi et la vérification des réalisations sur le terrain (y compris saisie périodique des données) |  | Nombre | 3 | 1015 | 100% | 3045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3045 | RSE | RSE, R/URA |  | x | x | x | 4 | 61
A.3.2.3.2 | Organiser le suivi de la mise en œuvre des activités sur le terrain par la DPP/MAEP et les ANE |  | Nombre | 3 | 1685 | 100% | 5055 |  | 0 | [8 empty] | 5055 | CSE | RSE, R/URA |  | x |  | x | 4 | 61
A324 | Action 3.2.4: Suivi d'impact et études spécifiques | [5 empty] | 11469 |  | 0 |  | 1881 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13350
A.3.2.4.1 | Elaborer la stratégie de sortie du projet par l'équipe du projet |  | Etude | 1 | 2900 | 100% | 2900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2900 | Chef/PADMAR | CSE, RAF |  | X | x | x | 2 | 21
A.3.2.4.2 | Analyser les effets de PADMAR à mi-parcours par l'équipe du projet |  | Etude | 1 | 3450 | 82% | 2829 |  | 0 | 18% | 621 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3450 | CSE | RSE, R/URA |  |  |  | x | 2 | 21
A.3.2.4.3 | Réaliser l'enquête SYGRI PADMAR à mi-parcours avec l'appui d'un Consultant |  | Etude | 1 | 7000 | 82% | 5740 |  | 0 | 18% | 1260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7000 | CSE | RSE, R/URA |  |  |  | x | 2 | 21
A325 | Action 3.2.5: Promotion du genre | [5 empty] | 24750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24750
A.3.2.5.1 | Organiser la formation du personnel du Projet, des points focaux des structures partenaires et des acteurs de mise œuvre sur le genre (Prestation du Consultant) |  | Honoraire | 1 | 6150 | 100% | 6150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6150 | RGJC | RURA, FTFM C/PADMAR | x | x |  |  | 2 | 21
A.3.2.5.2 | Organiser la formation du personnel du Projet, des points focaux des structures partenaires et des acteurs de mise œuvre sur le genre (3 sessions de formation par un Consultant) |  | Session | 3 | 2850 | 100% | 8550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8550 | RGJC | RURA, FTFM C/PADMAR | x | x |  |  | 2 | 21
A.3.2.5.3 | Analyser le positionnement des femmes et des jeunes dans les maillons de la filière maraichage dans la ZIP (prestation de 2 consultant: sociologue et un agronome) |  | Etude | 1 | 5550 | 100% | 5550 | [10 empty] | 5550 | RGJC | C/PADMAR |  |  | x | x | 2 | 21
A.3.2.5.4 | Organiser la validation nationale de l'étude sur le positionnement des femmes et des jeunes dans les maillons de la filière maraichage dans la ZIP |  | Atelier | 1 | 4500 | 100% | 4500 | [10 empty] | 4500 | RGJC | C/PADMAR |  |  |  | x | 2 | 61
A326 | Action 3.2.6: Mission de supervision et revues du projet | [5 empty] | 4000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000
A.3.2.6.1 | Organiser la mission de supervision du PADMAR |  | Forfait | 1 | 4000 | 100% | 4000 | [10 empty] | 4000 | C/PADMAR | Coordonnateur |  | x |  | x | 5 | 21
A327 | Action 3.2.7: Développement et entretien du SI-S&E | [5 empty] | 12402.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12402.5
A.3.2.7.1 | Assurer la mise en place du système de collecte des données à l'aide de smartphone acquis (élaboration des fiches d’enquêtes , achat de 30 smartphones, implémentation sur les smartphones, test en milieu réel) |  | forfait | 1 | 12402.5 | 100% | 12402.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12402.5 | CSE | RSE, Chef Projet |  | x |  | x | 2 | 21
A328 | Action 3.2.8: Gestion des savoirs et de communication | [5 empty] | 35725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35725
A.3.2.8.1 | Elaborer la stratégie de gestion des savoirs et de communication |  | Etude | 1 | 8700 | 100% | 8700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8700 | RGSC | R URA, RGJC, C/PADMAR |  | X | X | X | 5 | 21
A.3.2.8.2 | Mettre en œuvre les actions issues de la stratégie de gestion des savoirs et de communication |  | Forfait | 1 | 6000 | 100% | 6000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6000 | RGSC | R URA, RGJC, C/PADMAR |  | X | X | X | 5 | 21
A.3.2.8.3 | Organiser l'évaluation interne des radios communautaires avec l'appui d'un Consultant |  | Etude | 1 | 3025 | 100% | 3025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3025 | RGSC | CSE, R URA, RGJC, C/PADMAR |  | x |  | x | 2 | 21
A.3.2.8.4 | Assurer l'adhésion des groupes cibles aux activités du projet à travers les 9 radio communautaires |  | Nombre | 9 | 2000 | 100% | 18000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 18000 | RGSC | R URA, RGJC, C/PADMAR | x | x | x | x | 2 | 21
A329 | Action 3.2.9: Renforcement du système de S&E du MAEP | [5 empty] | 16400 |  | 0 |  | 3600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20000
A.3.2.9.1 | Appuyer la DPP dans le cadre du renforcement du système de S&E du MAEP (appui à l'orgaisation de la revue du secteur agricole et à l'organisation de rencontre allant dans le cadre de la finalisation du système de suivi-évaluation du secteur) |  | Forfait | 1 | 20000 | 82% | 16400 |  |  | 18% | 3600 | [6 empty] | 20000 | RSE | CSE, Chef Projet, RAF |  | x |  |  | 4 | 21
| Total Composante 3 | [5 empty] | 513489.75 |  | 0 |  | 13316.67 |  | 6000 |  | 0 |  | 0 | 532806.42
Note on B26: HP: L'entretien des véhicules se fait au kilométrage parcouru, l'expérience des années antérieures donne un montant moyen de 100000f pour un entretien simlple par véhicule après 5000km parcouru, 5 véhicules
Note on B27: HP:Des expériences des années antérieurs, on a Un forfait de 65000 par entretein après 1500h
Note on D55: HP: Sur la base d'un pro forma

## BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
A1.1.3.2
Organiser une rencontre d'échanges au ProCaR pour établissement de l'état des lieux dans le cadre du système d'information sur les prix des produits maraichers, les intrants, les surplus disponibles, et sur les opportunites d'affaires (Participants potentiels: DIP, DSA, DPP, DDAEP, INSAE, ATDA, PROFI, ProCAD, ProAgri, PAIA-Vo, Coopération Néerlandaise)
Lieu : ProCaR; 1/2 journée
Rubrique | PU | QTE (H/J) | Montant
Pause-café | 2.5 | 20 | 50
Pause-déjeuner | 6 | 20 | 120
TOTAL |  |  | 170
A1.2.1.1 Réaliser les études d'impacts environnemental simplifiées relatives à la construction et ou la réhabilitation des infrastructures de groupage, conditionnement et stockage/vente avec un Cabinet/groupement de Cabinets
Rubrique | PU | NB PERS. | NB JOURS | Montant
Honoraire pretataire et perdiems(cabinet: 2 spécialitses) | 150 | 2 | 15 | 4500
A1.2.1.2
Action 1.2.1: Construction et/ou la réhabilitation d’infrastructures de groupage, conditionnement, stockage temporaire et vente
Réaliser la construction des magasins ( y compris les équipements)
Rubrique | Montant estimatif
Installation chantier | 500
Terrassement | 827.4
Maconnerie beton | 7352.2
Enduits-revetement | 1141.7
Menuiserie metallique | 990
Charpente métallique-couverture | 6894.6
Electricité | 2531
Plomberie sanitaire | 475
peinture badigeon | 1265.2
Equipement | 1522.9
Total | 23500
NB: Sur la base d'un proforma
A1.2.1.3
Action 1.2.1: Construction et/ou la réhabilitation d’infrastructures de groupage, conditionnement, stockage temporaire et vente
Réaliser la construction des Boutiques d'intrants ( y compris les équipements)
Rubrique | Montant estimatif
Installation chantier | 800
Terrassement | 615
Maconnerie beton | 3452.984
Enduits-revetement | 560.88
Menuiserie metallique | 778
Charpente métallique-couverture | 1989.6
Electricité | 600
Plomberie sanitaire | 700
peinture badigeon | 874.792
Equipement | 628.744
Total | 11000
NB: Sur la base d'un proforma
A1.2.1.4
Action 1.2.1: Construction et/ou la réhabilitation d’infrastructures de groupage, conditionnement, stockage temporaire et vente
Réaliser la construction de 1 hangar de 16 compartiments
Rubrique | Prix unitaire (estimation) | Quantité | Montant estimatif
Installation chantier | 300 | 1 | 300
Terrassement | 381 | 1 | 381
Maconnerie beton | 4081.92 | 1 | 4081.92
Enduits-revetement | 502.608 | 1 | 502.608
Charpente métallique-couverture | 2557.36 | 1 | 2557.36
Electricité | 299 | 1 | 299
Plomberie sanitaire | 350 | 1 | 350
peinture badigeon | 528.112 | 1 | 528.112
Total | 9000 | 1 | 9000
NB: Sur la base d'un proforma
A 1.3.2.1 Assurer l'appui-coneil des Facilitateurs (TFM) à la structuration des bénéficiaires
Rubrique | Quantité | Prix unitaire | Montant
FTFM | 28 | 500 | 14000
Frais de mission | 54 | 35 | 1890
Total |  |  | 15890
Montant par mois pour les 2 catégories |  |  | 1324.1667
A2.1.1.1
Action 2.1.1: Sécurisation foncière des exploitants maraîchers
Réaliser les études complémentaires du foncier dans les 20 communes restantes par un bureau d'études (Coût d'une commune)
Rubrique | PU | NB PERS. | NB JOURS | Montant
Honoraire pretataire | 150 | 1 | 15 | 2250
Autres frais (déplacement, communication, etc.) | forfait |  | 1 | 178.35
TOTAL |  |  |  | 2428.35
A2.1.2.2
Action 2.1.2: Aménagements maraîchers
Poursuivre la mise en oeuvre de la convention spécifique avec la DGR et la Cellule environnementale MAEP pour la réalisation des études technico-économiques et environnementales de 425 ha (y compris les études géophysiques et pédologiques)
Rubriques | Montant estimatif
Etudes techniques de base et de dimensionnement des systèmes d'aménagement | 131.502
Etude géophysique | 50.52
Etude pédologique | 35.124
Etude environnementale | 83.374
Total | 300.52
NB: Montant estimatif sur la base du budget de la convention avec la DGR
A2.1.2.7: Contractualiser avec des artisans locaux pour la réalisation des puits tubés au niveau des sites maraichers sur 306 ha
Rubriques | Montant estimatif |  |  |  | 0.375
Matériaux de construction | 17
Materels de travail (semelles, pistons, tarriere) | 26
Main d'œuvre+ transport | 22
Borne d'identification | 5
Total | 70
A.2.1.2.8 Acquérir et mettre en place les accessoires d'irrigation en zone peu profonde dotés de puits tubés (1280 motopompes avec accessoires, 340 000 m de tuyauteries avec accessoires et 1808 lots de petit outillage agricole) sur 306 ha
Rubriques | Montant estimatif | Nombre de personnes | Contribution d'un individu
Motopompes | 3600 | 24 | 150
Tuyauterie et autres accessoires | 2250 | 24 | 93.75
Ouvrage de stockage eau +énergie | 1200 | 24 | 50
petit outillage | 3600 | 24 | 150
Total | 10650 | 24 | 443.75
NB: Sur la baes d'un proforma
A2.1.2.9: Contractualiser avec des artisans locaux pour la réalisation des planches surelevées au niveau des sites maraichers
Rubriques | Montant estimatif | Observation |  |  | 0.375
Main d'œuvre pour la confection d'une planches surelevées de 25 m de long sur 2m50 de large | 20 | 70 planches sur 1 ha
Cout par ha | 1400
A2.2.1.1
Action 2.2.1: Elaboration et mise en application des Plans d'investissement
Organiser les sessions de présélection, de prioration et d'approbation des dossiers de demandes d'appui des bénéficiaires 2 sessions de préselection avec CCSAM, 2 session de priorisation par les cadres et 2 session de comité d'approbation)
Rubrique | PU | NB | NB JOURS | Montant
Session de CCSAM | 45 | 2 |  | 5000
Session de priorisation | 2.5 | 2 |  | 1000
Session de CTA | 5 | 2 |  | 7500
TOTAL |  |  |  | 13500
Montant pour une session des 3 catégories |  |  |  | 6750
A2.2.1.3
Action 2.2.1: Elaboration et mise en application des Plans d'investissement
Contractualiser avec la Fondation de l'Université d'Abomey-Calavi (FUAC)/ et l'ONG Solidarité Entreprises Nord Sud (SenS) pour l'élaboration et la validation des plans d'affaires/plan d'investissement par pôle: Frais de prestation d'un consultant
Rubrique | PU | QTE (H/J) | Montant
Honoraire consultant | 150 | 10 | 1500
Déplacement | forfait | 200 | 200
Communication | forfait | 50 | 50
TOTAL |  |  | 1750
A 2.2.2.1
Action 2.2.2: Appui à l'acquisition de Kits maraîchers (KM)
Réaliser l'étude préalable de dimensionnement des kits efficients en eau par des cabinets
Rubrique | PU | NB PERS. | NB JOURS | Montant
Honoraire pretataire (3 cabinets de 3 experts chacun) | 150 | 3 | 30 | 13500
Atelier de validation
Perdiems des cadres | 45 | 42 | 3 | 5670
Pause-café | 2.5 | 42 | 3 | 315
Carburant | Forfait |  |  | 1335
Frais de mission des CVA du Projet | 20 | 18 | 3 | 1080
TOTAL |  |  |  | 21900
TOTAL |  |  |  | 30300
Action 2.2.3: Appui-conseil spécialisé en maraîchage
A2.2.3.1: Formation des formateurs (TSM, FTFM, MR) sur l'esprit entreprenarial, sur la dynamique de groupe et les techniques d'animation, gouvernance participative, leadership avec un l'appui de personnes ressources
Rubrique | PU | NB PERS. | NB JOURS | Montant
Frais mission personnes ressources | 45 | 2 | 10 | 900
Frais rpt PADMAR | 45 | 4 | 4 | 720
Frais de mission TSM | 30 | 14 | 8 | 3360
Frais de mission TSM | 35 | 3 | 8 | 840
Hébergement MR | 6.5 | 27 | 8 | 1404
Déjeuner MR | 5 | 27 | 8 | 1080
Déplacement MR | 10 | 27 | 2 | 540
Pause-café | 2.5 | 45 | 8 | 900
Carburant véhicule PADMAR | 20 | 2 | 2 | 80
Frais de mission des CVA IPADMAR | 20 | 2 | 4 | 160
Location salle | 100 | 1 | 8 | 800
TOTAL |  |  |  | 9984
A 2.2.3.2 Asurer la Formation des formateurs (TSM, FTFM) à la carte sur des thématiques spécifiques (post récolte, maraichage biologique) avec l'appui du Centre SONGHAI
Rubrique | PU | NB PERS. | NB JOURS | Montant
Prestation du centre SONGHAI (implication de 3 formateurs) | Forfait |  |  | 12000
Prise en charge des TSM, FTFM et MR
Frais de mission TSM | 30 | 14 | 8 | 3360
Frais de mission TSM | 35 | 3 | 8 | 840
Hébergement MR | 6.5 | 27 | 8 | 1404
Déjeuner MR | 5 | 27 | 8 | 1080
Déplacement MR |  |  |  | 416
Pause-café | 2.5 | 45 | 8 | 900
Location salle | 100 | 1 | 8 | 800
TOTAL |  |  |  | 20000
A.2.2.5.1: Signer et mettre en œuvre des conventions de partenariat avec les structures (FAST, INE, ABE, ABSSA, DPV, INRAB, 7 DDAEP, 4 ATDA)
Structures | Montants
FAST | 14000
ABE | 20000
INE | 15000
ABSSA | 20000
DPV | 10000
DDAEP | 30000
ATDA | 40000
INRAB | 60000
TOTAL | 209000
Action 2.2.6: Recherche action et démonstrations des innovations dans la filière maraîchère
A.2.2.6.1: Réaliser l'étude de référence sur la qualité physico-chimique des sols
Frais de prestation et de d'organisation de l'atelier de validation
Lieu : ProCaR
Rubrique | PU | NB PERS. | NB JOURS | Montant
Honoraire consultant principal | 150 | 1 | 48 | 7200
Honoraire consultants associés | 120 | 2 | 40 | 9600
Frais mission | 45 | 2 | 10 | 900
Atelier de validation (1 jour)
Pause-café | 2.5 | 25 | 1 | 62.5
Pause-Déjeuner | 6 | 25 | 1 | 150
TOTAL |  |  |  | 17912.5
A.2.2.7.1
Action 2.2.7: Promotion de la qualité nutritionnelle et sanitaire
Elaborer et mettre en œuvre le plan d'éducation nutritionnelle
Rubrique | PU | NB PERS. | NB JOURS | Montant
Honoraire consultant et perdiems | 150 | 1 | 25 | 3750
Forfait mise en œuvre |  |  |  | 1000
TOTAL |  |  |  | 4750
A 2.3.2.1 Assurer l'Assistance Technique Sous-régional et national en appui au PADMAR (1 Assistant Technique sous-régional, 1 Assistant Technique National)
Rubrique | Nombre de mois | Nombre de personne concerné | Prix unitaire | Montant
Assistance Technique Sous-régional (8 jours de prestation par mois pendant 8 mois) | 8 | 1 | 2262 | 18096
Assistance Technique National (10 jours de prestation par mois pendant 4 mois) | 4 | 1 | 1500 | 6000
Total |  |  |  | 24096
Montant par mois pour les 2 catégories |  |  |  | 4016
A 2.3.2.3 Assurer l'appui-Conseil aux maraichers de 27 Technicien spécialisé en Maraichage et de 135 Maraichers Relais
Rubrique | Nombre de mois | Nombre de personne concerné | Prix unitaire | Montant
Appui TSM | 12 | 27 | 350 | 113400
Appui MR | 8 | 135 | 20 | 21600
Total |  |  |  | 21600
Montant par mois pour les 2 catégories |  |  |  | 1800
A.3.1.1.1: Contribuer au paiement des paiement des honoraires des cadres du ProCaR
Rubriques | Montant
Assurer le paiement des honoraires du coordonateur | 2170.2
Assurer le paiement des honoraires de l'Assistant du coordinateur | 1456.8
Total | 3627
A.3.1.1.1: Contribuer au paiement des paiement des honoraires des cadres du ProCaR
Rubriques | Montant
Assurer le paiement des honoraires du Responsable administratif et financier | 1874.2
Assurer le paiement des honoraires du Responsable suivi &évaluation | 1456.8
Assurer le paiement des honoraires du Responsable passation des marchés | 1456.8
Assurer le paiement des honoraires du Responsable genre, jeune et ciblage | 1456.8
Assurer le paiement des honoraires du Responsable gestion des savoirs, communication | 1456.8
Assurer le paiement des honoraires de l'Assistant de Direction | 806.6
Assurer le paiement des honoraires de l'Assistant Administratif | 630
Assurer le paiement du salaire du Logisticien | 250
Total | 9388
Rubriques | Montant
Assurer le paiement des honoraires du Chef projet | 1806
Assurer le paiement des honoraires de la Responsable développement de la filière maraichage | 1335.4
Assurer le paiement des honoraires de la Chargé suivi&évaluation | 1214
Assurer le paiement des honoraires du Comptable | 1214
Assurer le paiement des honoraires du Responsable URA | 1393.6
Assurer le paiement des honoraires de l'Assistant au Responsable URA | 1147.98
Assurer le paiement des honoraires du Comptable URA | 630
Assurer le paiement des honoraires de l'Assistant passation des marchés | 1095.6
Total | 9836.58
Rubrique | Montant
Assurer le paiement des honoraires de la Responsable du suivi environnemental et Changement climatique (5ans) | 1335.4
Assurer le paiement des honoraires de l'Assistant suivi des activités environnement climat (5ans) | 1147.98
Salaire du Chauffeur ProCar à prendre en charge par ASAP | 360,1
Total | 2483.38
A.3.1.1.6: Assurer le recrutement du personnel complémentaire du PADMAR
Rubrique | PU | NB PERS. | NB JOURS | Montant
Frais de prestation du Cabinet | 150 | 1 | 50 | 7500
TOTAL |  |  |  | 7500
Action 3.1.2: Gestion financière, comptable et administrative
Assurer la réalisation de l'audit et la maintenance du système de gestion financière et comptable
Rubrique | PU | NB PERS. | NB JOURS | Montant
Prestation consultant pour audit (2 experts) | 150 | 2 | 32 | 9600
Prestation consultant revue périodique des comptes | 150 | 1 | 20 | 3000
Prestation consultant maintenance du système de gestion financière et comptable | 238.5 | 1 | 10 | 2385
TOTAL |  |  |  | 14985
A 3.1.4.1: Acquérir des Ordinateurs portatifs au profit du personnel complémentaire du ProCaR (Assiatnt Coordonnateur, Secretaire administratif, Assistant URA, Logisticien, 2 FTFM)
Rubrique | Nombre | Prix unitaire | Montant estimatif
Ordinateurs portatifs | 6 | 700 | 4200
TOTAL |  |  | 4200
A.3.1.2.4: Assurer l'actualisation du manuel de procédures administrative et financière du ProCaR
Rubrique | PU | NB PERS. | NB JOURS | Montant
Honoraire consultant | 238.5 | 1 | 25 | 5962.5
Perdiems consultant | 118 | 1 | 10 | 1180
TOTAL |  |  |  | 7142.5
A 3.1.4.2
Acquérir des Mobiliers complémentaires du PADMAR et ProCaR (Bureaux, armoire, tableau d'affichage, climatiseur)
Rubrique | Nombre | Prix unitaire | Montant estimatif
Bureaux complets avec fauteuil et 36 chaises visiteurs | 10 | 600 | 6000
Armoire | 6 | 234 | 1404
Climatiseur | 4 | 450 | 1800
TOTAL |  |  | 9204
A3.1.3.1
Action 3.1.3: Coordination technique
Assurer l'organisation des cadres de concertation périodique au ProCaR (revues trimestrielles, CNP)
Rubrique | PU | QTE (H/J) | NB JOURS | Montant
Perdiems participants | 45 | 20 | 2 | 1800
Carburant | forfait |  | 1 | 200
CVA | 20 | 8 | 2 | 320
Location salle | 50 | 1 | 2 | 100
TOTAL |  |  |  | 2420
A.3.2.1.1
Action 3.2.1: Coordination des activités de S&E
Apurement des engagements de 2018 (Travaux d'étancheté du bloc administratif du ProCaR, étude de référence, enquête SYGRI de référence, plan SE COSOP, manuel SE des projets)
Rubrique | Solde des contrats 2018
Réalisation des travaux d'étancheté du bloc administratif du ProCaR | 841.4
Réalisation de l'étude de référence SYGRI PADMAR | 7477.5
Asssistance et maintenance du logiciel de gestion comptable et financière | 7699.94
Mise en place du plan SE du ProCaR et des manuels projets PADMAR et PAPSFRA | 7749.5
Intégration du manuel de SE du PADAAM | 6825
TOTAL | 30593.34
Action 3.2.2: Renforcement des capacités du personnel
A 3.2.2.2: Elaborer le plan de renforcement de capacités du personnel du ProCaR
Rubrique | PU | NB PERS. | NB JOURS | Montant
Honoraire consultant | 150 | 1 | 30 | 4500
Perdiems consultant | 45 | 1 | 12 | 540
TOTAL |  |  |  | 5040
A.3.2.4.1
Action 3.2.4: Suivi d'impact et études spécifiques
Elaborer la stratégie de sortie du PADMAR
Rubrique | PU | NB PERS. | NB JOURS | Montant
Atelier de travail de l'équipe | forfait |  |  | 2000
Appui d'un facilitateur | 45 | 2 | 10 | 900
TOTAL |  |  |  | 2900
A.3.2.4.2 Réaliser l'étude sur les effets de PADMAR à mi-parcours
Rubrique | PU | QTE (H/J) | Montant
Atelier de travail de l'équipe | forfait |  | 3000
Appui d'un facilitateur | 45 | 10 | 450
TOTAL |  |  | 3450
A.3.2.4.3 Réaliser l'enquête SYGRI PADMAR à mi-parcours
Rubrique | PU | NB PERS. | NB JOURS | Montant
Honoraire et perdiems Consultant Sous-régional | 275 | 1 | 20 | 5500
Formation et enquêtes |  | 1 |  | 1500
TOTAL |  |  |  | 7000
A3.1.3.6
Sous-activité 6: Acquisition/installation serveur et sécurisation fibre optique (Contribution du PADMAR)
Rubrique | Montant estimatif
Connexion à la fibre optique de l'OPT | 4500
Acquistion serveur et sécurisation fibre optique | 10500
Total | 15000
NB: Sur la base d'une Facture promat
A3.2.31
Organiser le suivi et la vérification des réalisations sur le terrain (y compris saisie périodique des données)
Rubrique | PU | NB PERS. | NB JOURS | Montant
Perdiems des cadres | 45 | 2 | 4 | 360
frais mission CVA | 20 | 1 | 4 | 80
Carburant | 75 | 1 |  | 75
Saisie périodique des données | Forfait |  |  | 500
TOTAL |  |  |  | 1015
A 3.2.5.1: Organiser la formation du personnel du Projet, des points focaux des structures partenaires et des acteurs de mise œuvre sur le genre
Rubrique | PU | QTE (H/J) | NB JOURS | Montant
Honoraires du formateur | 150 | 1 | 35 | 5250
Frais de mission formateur | 45 | 1 | 20 | 900
Sous total |  |  |  | 6150
Atelier de formation
Perdiems participants | 30 | 25 | 3 | 2250
Déplacement des participants |  |  |  | 300
Location salle | 100 | 1 | 3 | 300
TOTAL |  |  |  | 2850
A 3.2.5.2: Analyser le positionnement des femmes et des jeunes dans les maillons de la filière maraichage dans la ZIP
Rubrique | PU | QTE (H/J) | NB JOURS | Montant
Honoraires du Consultant principal | 150 | 1 | 25 | 3750
Honoraires du Consultant associé | 120 | 1 | 15 | 1800
TOTAL |  |  |  | 5550
Validation
Forfait logistique (perdiems, location salle, déplacement) |  |  |  | 4500
Total
A3.2.71
Action 3.2.7: Développement et entretien du SI-S&E
A3.2.7.1: Assurer la mise en place du système de collecte des données à l'aide de smartphone acquis
Rubrique | PU | NB PERS. | NB JOURS | Montant
Conception (d’élaboration des fiches d’enquêtes )
Pause-café | 2.5 | 5 | 1 | 12.5
Déjeuner | 6 | 5 | 1 | 30
Test de l'outil
Perdiems des cadres | 45 | 3 | 2 | 270
frais mission CVA | 20 | 1 | 2 | 40
Carburant | 50 | 1 |  | 50
Acquisition smartphones | Nombre | Prix unitaire |  | Montant
| 30 | 400 |  | 12000
TOTAL GENERAL |  |  |  | 12402.5
A.3.2.8.1
Action 3.2.8: Gestion des savoirs et de l'information
Elaborer et mettre en oeuvre la stratégie de gestion des savoirs et de la communication
Rubrique | PU | NB PERS. | NB JOURS | Montant
Honoraire prestataire | 150 | 1 | 40 | 6000
Mise en œuvre
Forfait |  |  |  | 2000
TOTAL |  |  |  | 8000
A 3.2.8.2
Organiser l'évaluation externe des radio communautaires
Rubrique | PU | NB PERS. | NB JOURS | Montant
Forfait mission collecte données auprès radios | 150 | 1 | 20 | 1500
Forfait atelier de partage des résultats | 45 | 1 | 10 | 1525
TOTAL |  |  |  | 3025
Note on B329: ABELLE HOUESSOU: Cf. commentaire dans le Template.
Note on E393: HP: 2 pauses dans la journée

## REPARTITION PAR NATURE PIP
REPARTITION DE CREDIT 2019 PAR NATURE DE DEPENSES ET
PAR BAILLEUR (EN MILLIONS DE F CFA)
**************************
Chapitre | Titre de projet : PADMAR | Budget National | Dons |  | Prêts |  |  | Total
Article |  |  | FIDA | ASAP | FIDA | OFID | Bénéficiaires
61 | Personnel | 0 | 0 | 500 | 523958.08 | 19824.8 | 0 | 544282.88
62 | Achats de Biens et Services | 0 | 0 | 6000 | 30000 | 0 | 0 | 36000
21 | Immobilisations incorporelles | 23561.01 | 10450 | 174662.5 | 1292917.8028 | 39824.94 | 50000 | 1591416.2528
22 | Acquisition et aménagement des sols et sous-sols | 280725.51 | 0 | 137100 | 156000 | 1199630.49 | 63943.5 | 1837399.5
23 | Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles | 63900 | 0 | 0 | 12000 | 291100 | 0 | 367000
24 | Acquisitions et grosses réparations du matériel et mobilier | 12520.72 | 0 | 0 | 65483.28 | 0 | 0 | 78004
25 | Acquisition, construction, grosses réparations des équipements militaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Prises de participations – placements cautionnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Transferts en capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | TOTAL | 380707.24 | 10450 | 268262.5 | 2080359.1628 | 1550380.23 | 113943.5 | 4454102.6328
| Rubriques | Montant | Pourcentage
61 | Personnel | 544282.88 | 12.22%
62 | Achats de Biens et Services | 36000 | 0.8082%
21 | Immobilisations incorporelles | 1591416.2528 | 35.73%
22 | Acquisition et aménagement des sols et sous-sols | 1837399.5 | 41.25%
23 | Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles | 367000 | 8.24%
24 | Acquisitions et grosses réparations du matériel et mobilier | 78004 | 1.751%
| Total | 4454102.6328

## Budget_Composante
Repartion du budget par composante | [8 empty] | 1 USD | 530
Composante | Source | [5 empty] | TOTAL | % sur le budget Total | Budget | 8309627.6091
| FIDA-PRÊT | FIDA-DON | ETAT | ASAP | OFID | BENEFICIAIRES
Composante 1 | 562302.4128 | 0 | 85187.44 | 4500 | 342848.56 | 0 | 994838.4128 | 22.5889
Composante 2 | 1004567 | 10450 | 282203.13 | 257762.5 | 1207531.67 | 113943.5 | 2876457.8 | 65.3131
Composante 3 | 513489.75 | 0 | 13316.67 | 6000 | 0 | 0 | 532806.42 | 12.098
Total | 2080359.1628 | 10450 | 380707.24 | 268262.5 | 1550380.23 | 113943.5 | 4404102.6328 | 100
% | 47.2368 | 0.23728 | 8.6444 | 6.0912 | 35.2031 | 2.5872
0.69466

## Budget-Categorie
Categorie de depenses |  | SOURCE DE FINANCEMENT (000 FCFA) | [5 empty] | BUDGET | % par categorie sur budget total
|  | FIDA-PRÊT | FIDA-DON | ETAT | ASAP | OFID | BENEFICIAIRES
1 | Equipement et matériel | 1031553.6928 | 0 | 343513.39 | 162100 | 1416145.33 | 113943.5 | 3067255.9128 | 68.8636
2 | Consultations | 398109.39 | 10450 | 33593.85 | 104662.5 | 114410.1 | 0 | 661225.84 | 14.8453
3 | Dons et subventions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Formation | 100654 | 0 | 3600 | 45000 | 0 | 0 | 149254 | 3.3509
5 | Salaires et indemnités | 550042.08 | 0 | 0 | 6500 | 19824.8 | 0 | 576366.88 | 12.9401
| Total Budget | 2080359.1628 | 10450 | 380707.24 | 318262.5 | 1550380.23 | 113943.5 | 4454102.6328 | 100
0.69466

## Budget-Categorie fonctionnemt
Categorie de depenses |  | SOURCE DE FINANCEMENT (000 FCFA) | [5 empty] | BUDGET | % par categorie sur budget total
|  | FIDA-PRÊT | FIDA-DON | ETAT | ASAP | OFID | BENEFICIAIRES
Dépenses d'investissement
1 | Equipement et matériel | 1031553.6928 | 0 | 343513.39 | 162100 | 1416145.33 | 113943.5 | 3067255.9128 | 68.8636
2 | Consultations | 398109.39 | 10450 | 33593.85 | 104662.5 | 114410.1 | 0 | 661225.84 | 14.8453
3 | Dons et subventions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Formation | 100654 | 0 | 3600 | 45000 | 0 | 0 | 149254 | 3.3509
Total dépenses d'investissement |  | 1530317.0828 | 10450 | 380707.24 | 311762.5 | 1530555.43 | 113943.5 | 3877735.7528 | 87.0599 | 16.2911
Dépenses de fonctionnement
5 | Salaires et indemnités | 550042.08 | 0 | 0 | 6500 | 19824.8 | 0 | 576366.88 | 12.9401
Total dépenses de fonctionnement |  | 550042.08 | 0 | 0 | 6500 | 19824.8 | 0 | 576366.88 | 12.9401
| Total Budget | 2080359.1628 | 10450 | 380707.24 | 318262.5 | 1550380.23 | 113943.5 | 4454102.6328 | 100
Dépenses d'investissement |  | Dépenses de fonctionnement
3877735.7528 |  | 576366.88